|  |
| --- |
| برنامه عملیاتی سال 95 |
| هدف کلان : بهبود مستمر خدمات بالینی و غیر بالینی |
| استراتژی : ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشیهدف اختصاصی: افزایش تعداد کارگاههای پژوهشی از عدد2 در سال 94 به حداقل 6 عدد در سال 95شاخص: میزان کارگاههای پژوهشی |
| ردیف | عنوان فعالیت  | شرح ریز فعالیت | تاریخ شروع  | تاریخ خاتمه | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | هزینه (به ریال ) |
| 1 | افزایش تعداد کارگاههای پژوهشی از 2عدد در سال 94 به حداقل 6 عدد در سال 95 | **تدوین برنامه پژوهشی** | **1/3/95** | **مستمر** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | **-** |
| **هماهنگی با مدرسین جهت آموزش** | **1/3/95** | **مستمر** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | **-** |
| **اعلام به کلیه واحدهاو بخشهای بالینی و غیر بالینی** | **1/3/95** | **مستمر** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | **-** |
| **تشکیل کارگاه روش تحقیق****تشکیل کارگاه مقاله نویسی****تشکیل کارگاه جستجوی منابع مقدماتی****تشکیل کارگاه جستجوی منابع پیشرفته****تشکیل کارگاه END NOTE****تشکیل کارگاه اخلاق در پژوهش** | **1/3/95** | **مستمر** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | 600 هزار تومن |

مهر و امضای تهیه کننده برنامه : مهر و امضای تائید کننده مالی : مهر و امضای رئیس / مدیر مرکز

|  |
| --- |
| برنامه عملیاتی سال 95 |
| هدف کلان : بهبود مستمر خدمات بالینی و غیر بالینی |
| استراتژی : ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشیهدف اختصاصی: افزایش کیفی و کمی پژوهشهای محققان از 2% در سال 94 به 20% در سال 95شاخص: افزایش درصد کمی و کیفی پژوهشهای محققان  |
| ردیف | عنوان فعالیت  | شرح ریز فعالیت | تاریخ شروع  | تاریخ خاتمه | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | هزینه (به ریال ) |
| 1 | افزایش کیفی و کمی پژوهشهای محققان از 2% در سال 94 به 20% در سال 95 | **اعلام به کلیه پژوهشگران و واحدها جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی و همکاری با با آنها** | **1/2/95** | **6/2/95** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | **-** |
| **افزایش تعداد جلسات در صورت لزوم ، به منظور تسریع در روند تصویب پروپوزالها** | **1/2/95** | **مستمر** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | **-** |
| **بررسی رزومه پژوهشگران** | **1/2/95** | **مستمر** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | **-** |
| **انتخاب پژوهشگر برتر** | **1/11/95** | **2/11/95** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** | 300 هزار تومن |
| **ارجاع نام پژوهشگر برتر به کمیته معاونین جهت تائید تشویق کتبی و مالی** | **3/11/95** | **یک ماه** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** |
| **در صورت تائید کمیته معاونین مکاتبه با رئیس بیمارستان جهت تشویق مالی و کتبی پژوهشگر** | **1/12/95** | **یک هفته** | **معاونت پژوهشی** | **کارشناس پژوهش** |

مهر و امضای تهیه کننده برنامه : مهر و امضای تائید کننده مالی : مهر و امضای رئیس / مدیر مرکز